## ガント表
工程表（4週間）
記入例：営業支援ツール導入
| 表示開始日（変更できます） | 2026-10-05 | 2026-11-01
編集は作業入力シートへ。工数は作業量、帯は開始日〜終了日の暦日です。
青：予定期間 濃青：進捗100% 灰：土日 |  |  | 月 | 2026-10-05 | [26 empty] | 2026-11-01
No | 作業名 | 担当 | 進捗 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | 現状業務の棚卸し | 営業 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 利用目的と必須条件の合意 | 推進担当 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 入力項目と権限の設定 | 管理担当 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 顧客データの整理 | 営業 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | テスト用データで動作確認 | 推進担当 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 顧客データの移行 | 管理担当 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 営業担当による受入確認 | 営業 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 操作手順の整理 | 推進担当 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 説明会と操作練習 | 推進担当 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 運用開始の判断 | 責任者 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 問い合わせ対応 | 管理担当 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 振り返りと改善項目の整理 | 推進担当 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
表示範囲外：0件、一部のみ：0件。表示開始日を変えると別の4週間を確認できます。
土日・祝日も帯に含みます。祝日判定や先行作業からの日程自動調整はありません。

## 作業入力
作業入力
| 案件名 | 記入例：営業支援ツール導入
| 総工数 | 21.5 |  | 全体進捗 | 27.91%
淡い黄色の欄を変更します。記入例の日付・作業量は仮の値です。20作業まで入力できます。
工数は人日、進捗は50%のように入力。期間は両端を含む暦日で、工数から日程は計算しません。
No | フェーズ | 作業名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数 （人日） | 進捗 | 期間 （暦日） | 入力確認 | 表示範囲
1 | 要件 | 現状業務の棚卸し | 営業 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | 100% | 3 |  | 期間内
2 | 要件 | 利用目的と必須条件の合意 | 推進担当 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | 100% | 2 |  | 期間内
3 | 設定 | 入力項目と権限の設定 | 管理担当 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2 | 50% | 3 |  | 期間内
4 | データ | 顧客データの整理 | 営業 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 3 | 50% | 5 |  | 期間内
5 | 検証 | テスト用データで動作確認 | 推進担当 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 0% | 2 |  | 期間内
6 | 移行 | 顧客データの移行 | 管理担当 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0% | 2 |  | 期間内
7 | 検証 | 営業担当による受入確認 | 営業 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | 0% | 3 |  | 期間内
8 | 展開 | 操作手順の整理 | 推進担当 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2 | 25% | 5 |  | 期間内
9 | 展開 | 説明会と操作練習 | 推進担当 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1 | 0% | 2 |  | 期間内
10 | 展開 | 運用開始の判断 | 責任者 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.5 | 0% | 1 |  | 期間内
11 | 定着 | 問い合わせ対応 | 管理担当 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2 | 0% | 3 |  | 期間内
12 | 定着 | 振り返りと改善項目の整理 | 推進担当 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0% | 1 |  | 期間内
13
14
15
16
17
18
19
20
20行を超える自動拡張はありません。長文を入れたら両シートの行の高さと印刷プレビューを確認してください。
配布元：Digital Sales https://digital-sales-job.com/tools/wbs-generator/