## 工程表
工程表(WBS)
案件名 | (例: 顧客管理システム導入プロジェクト)
期間 | (例: 2026年9月1日〜11月28日)
No | フェーズ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数(人日) | 進捗(%) | メモ
1 | 要件定義 | (例: 現状業務のヒアリング) | (例: 田中) | 9/1 | 9/5 | 3 | 100
2 | 要件定義 | (例: 要件定義書の作成・合意) |  | 9/8 | 9/19 | 8 | 80
3 | 設計 | (例: 画面・帳票設計) |  | 9/22 | 10/3 | 10 | 50
4 | 設計 | (例: データ移行設計) |  | 9/29 | 10/3 | 4 | 0 | (例: 並行作業)
5 | 開発・設定 | (例: 初期設定・マスタ登録) |  | 10/6 | 10/17 | 10 | 0
6 | 開発・設定 | (例: 既存システム連携) |  | 10/13 | 10/24 | 8 | 0
7 | テスト | (例: 受入テスト・修正) |  | 10/27 | 11/7 | 10 | 0
8 | 移行・リリース | (例: データ移行・リハーサル) |  | 11/10 | 11/14 | 5 | 0
9 | 移行・リリース | (例: 本番切替・立会い) |  | 11/17 | 11/21 | 3 | 0
10 | 定着 | (例: 操作研修・問い合わせ対応) |  | 11/24 | 11/28 | 5 | 0

## 使い方
このテンプレートの使い方
1. (例: )の行を自分のプロジェクトのタスクに書き換えます(行の追加・削除は自由です)。
2. フェーズ(要件定義・設計など)ごとにタスクを分け、担当と開始日・終了日を入れます。
3. 進捗(%)を週次で更新すると、そのまま進捗報告に使えます。
4. タスク分解の粒度は「1タスク=1〜10人日」が目安です。大きすぎるタスクは分割します。
配布元: Digital Sales(digital-sales-job.com)。ブラウザ上で自動作成できる無料ツール版もあります:
https://digital-sales-job.com/tools/wbs-generator/